## Task_Table
ID | Name | Resource_Names | Duration | Start | Finish | Predecessors | Percent_Complete | Outline_Level | Notes | Active | Task_Mode
1 | FASE 1: Initering |  | 27 days | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-27 17:00 |  | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
2 | 1.1 Utarbeide prosjektforslag |  | 13 days | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-13 17:00 |  | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
3 | 1.1.1 Definere problemstilling |  | 3 days | 2026-02-01 08:00 | 2026-02-03 17:00 |  | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
4 | 1.1.2 Definere mål |  | 5 days | 2026-02-04 08:00 | 2026-02-08 17:00 | 3 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
5 | 1.1.3 Avgrense prosjektet |  | 5 days | 2026-02-09 08:00 | 2026-02-13 17:00 | 4 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
6 | 1.2 Ferdigstille proposal |  | 14 days | 2026-02-14 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 2 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
7 | 1.2.1 Intern gjennomgang |  | 4 days | 2026-02-14 08:00 | 2026-02-17 17:00 | 5 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
8 | 1.2.2 Levering av proposal |  | 5 days | 2026-02-18 08:00 | 2026-02-22 17:00 | 7 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
9 | 1.2.3 Godkjenning av proposal |  | 5 days | 2026-02-23 08:00 | 2026-02-27 17:00 | 8 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
10 | 1.3 Fase 1 ferdig og godkjent |  | 0 days | 2026-02-27 17:00 | 2026-02-27 17:00 | 9 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
11 | FASE 2: Planegging |  | 19 days | 2026-02-28 08:00 | 2026-03-18 17:00 | 1 | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
12 | 2.1 Planlegge prosjektstruktur |  | 8 days | 2026-02-28 08:00 | 2026-03-07 17:00 | 6 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
13 | 2.1.1 Lage WBS |  | 5 days | 2026-02-28 08:00 | 2026-03-04 17:00 | 9 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
14 | 2.1.2 Lage Gantt-diagram med milepæler |  | 3 days | 2026-03-05 08:00 | 2026-03-07 17:00 | 13 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
15 | 2.2 Begynne på rapport |  | 9 days | 2026-03-08 08:00 | 2026-03-16 17:00 | 12 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
16 | 2.2.1 Søke etter teoretisk rammeverk og litteratur |  | 6 days | 2026-03-08 08:00 | 2026-03-13 17:00 | 14 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
17 | 2.2.2 Begynne på introduksjon med problemstilling |  | 3 days | 2026-03-14 08:00 | 2026-03-16 17:00 | 16 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
18 | 2.3 Godkjenning av prosjektplan |  | 2 days | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-18 17:00 | 15 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
19 | 2.4.1 Godkjent prosjektplan |  | 1 day | 2026-03-17 08:00 | 2026-03-17 17:00 | 17 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
20 | 2.4.2 Godkjent Gantt-diagram |  | 1 day | 2026-03-18 08:00 | 2026-03-18 17:00 | 19 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
21 | 2.4 Fase 2 ferdig og godkjent |  | 0 days | 2026-03-18 17:00 | 2026-03-18 17:00 | 20 | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
22 | FASE 3: Gjennomføring |  | 40 days | 2026-03-19 08:00 | 2026-04-27 17:00 | 11 | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
23 | 3.1 Datagrunnlag |  | 12 days | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-30 17:00 | 18 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
24 | 3.1.1 Definere teoretisk rammeverk |  | 5 days | 2026-03-19 08:00 | 2026-03-23 17:00 | 20 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
25 | 3.1.2 Finne litteratur |  | 7 days | 2026-03-24 08:00 | 2026-03-30 17:00 | 24 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
26 | 3.2 Skriv førsteutkast |  | 17 days | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-16 17:00 | 23 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
27 | 3.2.1 Introduksjon med problemstilling |  | 2 days | 2026-03-31 08:00 | 2026-04-01 17:00 | 25 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
28 | 3.2.2 Casebeskrivelse og datainnsamling |  | 2 days | 2026-04-02 08:00 | 2026-04-03 17:00 | 27 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
29 | 3.2.3 Casebeskrivelse og datainnsamling |  | 2 days | 2026-04-04 08:00 | 2026-04-05 17:00 | 28 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
30 | 3.2.4 Data/metode og modellering |  | 4 days | 2026-04-06 08:00 | 2026-04-09 17:00 | 29 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
31 | 3.2.5 Analyse og resultater |  | 4 days | 2026-04-10 08:00 | 2026-04-13 17:00 | 30 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
32 | 3.2.6 Diskusjon |  | 3 days | 2026-04-14 08:00 | 2026-04-16 17:00 | 31 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
33 | 3.3 Tilbakemelding |  | 11 days | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-27 17:00 | 26 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
34 | 3.3.1 Peer-to-peer review |  | 8 days | 2026-04-17 08:00 | 2026-04-24 17:00 | 32 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
35 | 3.3.2 Godkjent til fase 4 |  | 3 days | 2026-04-25 08:00 | 2026-04-27 17:00 | 34 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
36 | 3.4 Fase 3 ferdig og godkjent |  | 0 days | 2026-04-27 17:00 | 2026-04-27 17:00 | 35 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
37 | FASE 4: Avslutning |  | 27 days | 2026-04-28 08:00 | 2026-05-24 17:00 | 22 | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
38 | 4.1 Skriv konklusjon |  | 10 days | 2026-04-28 08:00 | 2026-05-07 17:00 | 35 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
39 | 4.2 Ferdigstille introduksjon med problemstilling |  | 5 days | 2026-05-08 08:00 | 2026-05-12 17:00 | 38 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
40 | 4.3 Finpuss |  | 10 days | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-24 17:00 | 33 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
41 | 4.3.1 Kvalitetsikre |  | 8 days | 2026-05-15 08:00 | 2026-05-22 17:00 | 39 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
42 | 4.3.2 Korrektur |  | 1 day | 2026-05-23 08:00 | 2026-05-23 17:00 | 41 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
43 | 4.3.3 Referanseliste |  | 1 day | 2026-05-24 08:00 | 2026-05-24 17:00 | 42 | 0 | 3 |  | Yes | Auto Scheduled
44 | 4.4 Fase 4 ferdig og godkjent |  | 0 days | 2026-05-24 17:00 | 2026-05-24 17:00 | 43 | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
45 | 5.0 Presentasjon |  | 7 days | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-31 17:00 | 40 | 0 | 1 |  | Yes | Auto Scheduled
46 | 5.1 Lage presentasjon |  | 4 days | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-28 17:00 |  | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
47 | 5.2 Øve presentasjon |  | 1 day | 2026-05-25 08:00 | 2026-05-25 17:00 |  | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled
48 | 5.3 Endelig levering/presentasjon |  | 1 day | 2026-05-31 08:00 | 2026-05-31 17:00 |  | 0 | 2 |  | Yes | Auto Scheduled

## Resource_Table
ID | Name | Email_Address | Type | Material_Label | Initials | Group | Max_Units | Standard_Rate | Cost_Per_Use | Notes

## Assignment_Table
Task_Name | Resource_Name | Percent_Work_Complete | Work | Assignment_Units